暨教〔2017〕56号

暨南大学关于印发《暨南大学本科教学工作

审核评估评建工作方案》的通知

校机关各部、处、院、室、中心，各直属单位，各学院，各校区管理委员会：

经研究，现将《暨南大学本科教学工作审核评估评建工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

暨 南 大 学

2017年10月25日

暨南大学本科教学工作审核评估
评建工作方案

为迎接本科教学工作审核评估，确保我校评估工作目标的实现，根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10 号）和《广东省教育厅关于做好本科教学工作审核评估准备工作的通知》（粤教高函〔2015〕10 号）等文件精神，结合我校实际，特制定本方案。

一、指导思想和工作目标

（一）指导思想。

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针；突出内涵建设、突出特色发展；强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，提高人才培养质量。

（二）工作目标。

通过审核评估，认真总结我校办学和人才培养的发展历史、优势特色和存在问题，全面展示我校各项本科教育教学改革成效和办学特色，围绕人才培养总目标，提出进一步提升我校人才培养质量的工作规划，深入推进教育教学改革，推动我校本科人才培养质量再上新台阶。

二、评估范围与重点

根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号），审核评估范围包括6+1个审核项目，即定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障6个项目和1个学校自选特色项目，包含24个审核要素、64个审核要点。

审核评估取消了评价等级，重点考察以下6 个方面内容：

（一）考察人才培养目标与社会需求的适应度，人才培养方案与人才培养目标的符合度；

（二）考察教师和教学资源对人才培养的保障度（其中师资队伍数量与结构、教师队伍建设规划和实施情况、教学经费投入为重中之重）；

（三）考察教学质量保障体系运行的有效度；

（四）考察学生学习效果与培养目标的达成度，学生和用人单位的满意度；

（五）考察学校党政领导重视本科教学、落实本科教学中心地位的措施及成效，考察人事、财务、总务、后勤、资产等部门保障及服务教学的情况；

（六）考察高校上一轮评估存在问题的整改落实情况。

三、核心任务

（一）撰写自评报告。

学校按照审核评估范围撰写写实性报告。报告要求在8万字以内呈现学校办学理念、人才培养目标及取得的成效，对存在的问题分析透彻并达到三分之一的篇幅。

（二）填报教学基本状态数据库。

数据库包括7大类数据、81个详细表格、700多项数据指标，涉及学校方方面面的情况。数据库系统在分析整合数据的基础上，生成《数据分析报告》，该报告是专家开展评估的重要支撑。

（三）梳理评估工作材料。

评估工作材料包括三个方面：教学档案、支撑材料和专家评估案头材料；教学档案是学校教学管理、教学运行的材料，是学校日常工作的见证；支撑材料是佐证自评报告的材料；专家评估案头材料是方便专家进校考察工作的引导性材料。

四、组织机构

为切实加强对评估工作的领导，扎实、优质、高效完成审核评估工作，学校成立相关组织机构。

（一）审核评估工作领导小组。

组长：胡  军  林如鹏

成员：周天鸿  刘洁生  宋献中  饶  敏  张荣华  叶文才

夏  泉  洪  岸  张  宏  王志伟

主要职责：1.领导全校审核评估工作，研究部署和积极协调全校评估总体工作；2.研究决定评估工作中的重大事项；3.审定审核评估工作阶段任务和自评报告等相关材料。

（二）学校评建办公室。

领导小组下设学校评建办公室，名单如下。

办公室主任：张  宏（兼）

常务副主任：汪  勇  张桂国

副主任（按姓名笔划排序）：

丁友刚  王  兵  区向丽  成品兴  孙  彧  麦尚文

杜金岷  何清文

成员（按姓名笔划排序）：

尹平河  史小军  杨广生  张将星  张焕明  陈  莹

欧仕益  罗良平  徐石海  黄沿忠  黄跃雄  梁  燕

蒲若茜  潘启亮

主要职责：1.贯彻落实学校审核评估工作领导小组的工作部署，协调各专门工作组及职能部门之间的工作；2.制订审核评估工作方案及工作计划，分解评估任务，落实目标责任，细化工作安排；3.布置、检查各学院（部）、各部门的评估工作，组织开展校内专项评估、自评自建及预评估工作；4.研究提出需要审核评估工作领导小组、校长办公会讨论决定的重要问题；5.及时汇总评建情况，研究和协调解决评估过程中发现的各种问题；6.负责学校自评报告、数据报告、特色报告等相关材料的起草工作；7.及时了解评建动态，主动向教育主管部门汇报我校评建工作进展情况，加强与其他院校的工作联系；8.负责对各单位评建工作进行考核与评价，推介工作亮点；9.专家进校考察阶段，现场指挥与协调；10.认真做好领导小组交办的其他工作。

（三）专项评建工作组。

1.自评报告起草组。

学校成立自评报告起草组，由党政办公室、高教研究与评估中心、人力资源开发与管理处、财务与国有资产管理处、发展规划处、学生处、校团委、教务处、网络与教育技术中心、实验室与设备管理处、总务后勤管理处、国际交流合作处、对外联络处、招生办公室、学生就业指导中心等单位组成，具体成员由评建办公室负责召集。

主要职责：撰写审核评估自评报告。

2．数据与材料组。

学校成立数据与材料组，由教务处、高教研究与评估中心、党政办公室、人力资源开发与管理处、财务与国有资产管理处、发展规划处、学生处、校团委、科学技术研究处、社会科学研究处、学生就业指导中心、招生办公室、实验室与设备管理处、图书馆、网络与教育技术中心、国际交流合作处、研究生院、对外联络处、总务后勤管理处等单位工作人员组成。教务处为数据与材料组牵头单位。

主要职责：负责全国高校教学基本状态数据库数据填报，根据自评报告整理支撑材料。

3．宣传工作组。

学校成立宣传工作组，由宣传部（新闻中心）统筹负责。

主要职责：制订评建宣传工作计划；营造良好氛围；开展学校特色专题、审核评估等系列专题报道。

4.迎评综合协调组。

学校成立迎评综合协调组，由党政办公室、教务处、高教研究与评估中心、网络与教育技术中心、总务后勤管理处、保卫处等单位工作人员组成。党政办公室为迎评综合协调组负责单位。

主要职责：评估期间专家组接待、会议安排、计算机维护、综合协调等工作。

（四）学院评建工作组。

各学院成立学院评建工作组，由学院院长和党委书记担任组长，主管教学副院长担任副组长，学院其他领导、系（教研室）主任（副主任）、实验室主任（副主任）、学院办公室主任、教科部门主任、学生辅导员、教务秘书、教师等成员组成。

主要职责：1.贯彻落实学校评估任务；2.制订本学院评建工作方案及阶段工作计划、落实措施，及时检查评估任务落实情况；3.负责本学院教学基本建设、各教学环节规范和评估工作的开展，及时向学校评建办公室反馈各类评估信息；4.负责本学院教学档案及支撑材料的收集、整理及文字撰写工作，向学校提供所需资料；5.负责组织本学院教育教学研究与改革、学科专业建设特色与亮点的凝练工作；6.认真做好评建办公室交办的其他工作。

五、评建工作进度安排

（一）第一阶段：校内专业评估阶段（2017年3月～12月）。

开展校内专业评估，查找问题，改进落实，加强内涵建设，以评促建，以评促改。

（二）第二阶段：宣传发动阶段（2017年10月）。

1.工作目标。

组织学习审核评估相关文件，统一思想，提高认识，使全校师生员工进一步明确审核评估工作的意义与重要性，积极投入到教学和审核评估工作之中。

2.基本任务。

（1）学校成立审核评估工作组织机构，正式启动审核评估工作。

（2）学校、学院分别召开评估动员会。各级单位组织学习教育部审核评估文件。

（3）编制审核评估手册。

（三）第三阶段：自评自建阶段（2017年10月～2018年1月）。

1.工作目标。

依据审核评估的审核项目、要素和要点，学校、学院、各相关单位梳理规章制度、基础数据和材料；总结2007年水平评估以来本单位办学成绩、特色、存在问题的整改落实情况；填报2017年本科教学基本状态数据，形成审核评估自评报告和支撑材料。

2.基本任务。

（1）完成各级管理文件的制（修）订工作，各学院和相关单位建立健全各种质量标准，完善教学质量保障体系。

（2）各部门、各单位按照学校通知要求，填报2017年本科教学基本状态数据库数据；学院提交审核评估自评报告。

（3）各学院、各单位全面加强教学基本档案的建设与管理，在2018年1月完成教学档案归档工作。

（4）各部门、各单位按照审核评估的审核范围和引导性问题，扎实开展自查、自评和自建工作。

（四）第四阶段：预评改进阶段（2018年3月）。

1.工作目标。

学校组成专家组，对学院和相关单位进行预评估。各单位根据预评估的意见和建议，加强存在问题的整改，对存在的差距进行针对性建设，进一步完善自评报告，充实各项材料，持续改进。

2.基本任务。

（1）学校邀请专家组成评估专家组，对学院和相关单位进行一次预评估。

（2）根据预评估反馈意见, 学院和相关单位进行整改，按时完成整改任务。

（3）召开学校审核评估工作领导小组工作会议，研讨学校数据报告和自评报告，总结前期工作，研究和解决各种问题。

（4）根据学校审核评估工作领导小组意见完善自评报告和支撑材料。

（5）拟定专家组到校工作方案、接待方案和专家评估案头材料。

（五）第五阶段：迎接评估阶段(2018年4月)。

1.工作目标。

完成审核评估核心任务，确定自评报告、数据报告、支撑材料、专家组到校工作方案、接待方案和专家评估案头材料。

2.基本任务。

（1）学校完成2017年高等教育学校（机构）统计报表、高校教学基本状态数据采集和本科教学质量报告。

（2）学校自评报告、数据报告、支撑材料定稿。学院和相关部门支撑材料定稿。

（3）专家组到校工作方案、接待方案和专家评估案头材料定稿。

（六）第六阶段：专家评估阶段(2018年5月)。

1.工作目标。

以饱满的热情和良好的精神风貌接受审核评估，确保我校本科教学审核评估工作顺利进行，达到预期的目标。

2.基本任务。

专家组进校评估，查阅资料、交流访谈、考察教学设施与公共服务设施、观摩课堂教学与实践教学、实地访问实践教学基地，全校师生全力以赴共同做好评估工作。

（七）第七阶段：整改落实阶段(2018年6月～2019年5月)。

1.工作目标。

根据审核评估专家组提出的评估意见，制定切实可行的整改方案，开展整改和提高工作。

2.基本任务。

（1）总结评估工作，对在评估工作中做出突出贡献的单位和个人进行表彰。

（2）学校在专家组离校3个月内向上级部门提交整改方案。

（3）学校开展为期一年的整改工作，撰写整改工作总结并上报，接受上级部门的评估整改回访。

六、工作要求

（一）提高认识。本科教学工作审核评估是上级教育主管部门对我校本科教学工作的一次全面检验，学校各级领导干部和全体师生员工要充分认识审核评估工作的重要意义，把审核评估工作作为一把手工程，精心组织，注重实效，切实做好自评自建各项工作。

（二）加强学习。各单位应认真学习教育部审核评估相关文件，关注我校审核评估网，深入了解审核评估精神和内涵，立足实际做好各项工作。

（三）明确分工。各部门、各单位要明确任务，落实责任，通力协作，密切配合，保质保量完成数据上报、自评报告、支撑材料、教学档案管理等工作。

附件：1.教育部审核评估文件

2.自评报告任务分解表

3.教学状态数据库填报任务分解表

附件1

教育部审核评估文件

目  录

- 普通高等学校本科教学工作审核评估实施办法

- 普通高等学校本科教学工作审核评估范围

一、普通高等学校本科教学工作审核评估实施办法

为贯彻落实党的十八大和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》精神，提高本科教育教学质量，根据《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号），现制定普通高等学校本科教学工作审核评估（以下简称审核评估）实施办法。

（一）审核评估指导思想及总体要求

1.审核评估指导思想。以党的十八大精神和教育规划纲要为指导，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针；突出内涵建设，突出特色发展；强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。

2.审核评估总体要求。审核评估坚持主体性、目标性、多样性、发展性和实证性五项基本原则，实行目标导向，问题引导，事实判断的评估方法。主体性原则注重以学校自我评估、自我检验、自我改进为主，体现学校在人才培养质量中的主体地位；目标性原则注重以学校办学定位和人才培养目标为导向，关注学校目标的确定与实现；多样性原则注重学校办学和人才培养的多样化，尊重学校办学自主权和自身特色；发展性原则注重学校内部质量标准和质量保障体系及其长效机制的建立，关注内涵的提升和质量的持续提高；实证性原则注重依据事实作出审核判断，以数据为依据、以事实来证明。

本次普通高等学校本科教学工作审核评估时间为2014年至2018年。

（二）审核评估对象及条件

3.审核评估对象。凡参加普通高等学校本科教学工作水平评估获得“合格”及以上结论的高校均应参加审核评估。参加普通高等学校本科教学工作合格评估获得“通过”结论的新建本科院校，5年后须参加审核评估。

4.审核评估条件。参加审核评估学校办学条件指标应达到教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发〔2004〕2号）规定的合格标准；公办普通本科高校生均拨款须达到《财政部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔2010〕567号）规定的相应标准。

（三）审核评估范围及重点

5.审核评估范围。审核评估范围主要包括学校的定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障以及学校自选特色等方面，涵盖学校的办学定位及人才培养目标，教师及其教学水平和教学投入，教学经费、教学设施及专业和课程资源建设情况，教学改革及各教学环节的落实情况，招生就业情况、学生学习效果及学风建设情况，质量保障体系的建设及运行情况等。

6.审核评估重点。审核评估核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价。重点考察办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度，教师和教学资源条件的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和社会用人单位的满意度。

（四）审核评估组织与管理

7.审核评估组织。教育部统筹协调全国普通高等学校本科教学审核评估工作，制定审核评估总体方案及规划，指导监督审核评估工作；省（区、市）教育行政部门负责组织本地区所属院校的审核评估工作，可结合本地区实际情况，在教育部审核评估方案基础上进行补充，制定本地区审核评估具体方案和评估计划，并报教育部备案后实施。

8.审核评估实施。审核评估要积极探索、建立健全与管办评分离相适应的评估工作组织体系，充分发挥第三方评估的作用。中央部委所属院校的审核评估由教育部高等教育教学评估中心（以下简称教育部评估中心）负责实施；地方所属院校的审核评估由省级教育行政部门负责，逐步形成管办评分离的评估机制。

9.审核评估专家。为保证审核评估专家工作水平，提高工作效率，由教育部评估中心分别建立审核评估专家库和全国高校教学基本状态数据库系统，为全国普通高等学校审核评估工作提供开放共享的服务平台。专家队伍应包括熟悉教学、管理和评估工作的教育专家，还应吸收行业、企业和社会用人部门有关专家参加。教育部评估中心与各地评估组织部门共同协商对审核评估专家进行培训。在审核评估组织实施中，外省（区、市）专家一般不少于进校考察专家组人数的三分之一。

10.审核评估经费。审核评估经费应由审核评估具体组织部门负责落实。

（五）审核评估程序与任务

审核评估程序包括学校自评、专家进校考察、评估结论审议与发布等。

11.学校自评。参评学校根据本办法和审核评估内容及上一次本科教学工作评估存在问题的整改情况，结合自身实际，认真开展自我评估，按要求填报本科教学基本状态数据（见教育部评估中心网页http://udb.heec.edu.cn），在此基础上形成《自评报告》和《教学基本状态数据分析报告》，同时提交各年度《本科教学质量报告》。

12.专家进校考察。专家组在审核学校《自评报告》、年度《本科教学质量报告》及《教学基本状态数据分析报告》基础上，通过查阅材料、个别访谈、集体访谈、考察教学设施与公共服务设施、观摩课堂教学与实践教学等形式，对学校教学工作做出公正客观评价，形成写实性《审核评估报告》。

13.评估报告内容。《审核评估报告》应在全面深入考察和准确把握所有审核内容基础上，对各审核项目及其要素的审核情况进行描述，并围绕审核重点对学校本科人才培养总体情况作出判断和评价，同时明确学校教学工作值得肯定、需要改进和必须整改的方面。

14.评估结论审议与发布。各省（区、市）教育行政部门和教育部评估中心应按年度将所组织的审核评估情况形成总结报告报教育部。教育部组织评估专家委员会进行审议，公布审议结果，并由教育部评估中心和各地教育行政部门公开发布参评高校的审核评估结论。

15.评估结果。审核评估结果是学校教育教学质量的反映，与学校办学、发展直接相关，学校要根据审核评估中提出的问题及建议进行整改，有关教育行政部门应对评估学校的整改情况进行指导和检查，并在政策制定、资源配置、招生规模、学科专业建设等方面予以充分考虑，促进学校教学质量不断提高。

（六）审核评估纪律与监督

16.纪律监督。审核评估要实行信息公开制度，严肃评估纪律，开展“阳光评估”，广泛接受学校、教师、学生和社会的监督，确保评估工作公平公正。教育部委托评估专家委员会，对参评学校和评估专家以及评估组织工作的规范性、公正性进行监督检查，同时受理有关申诉，对评估过程中违反相关规定的行为进行责任追究，作出严肃处理。

二、普通高等学校本科教学工作审核评估范围

| 审核项目 | 审核要素 | 审核要点 |
| --- | --- | --- |
| 1.定位与 目标 | 1.1办学定位 | （1）学校办学方向、办学定位及确定依据 （2）办学定位在学校发展规划中的体现 |
|  | 1.2培养目标 | （1）学校人才培养总目标及确定依据 （2）专业培养目标、标准及确定依据 |
|  | 1.3人才培养中心地位 | （1）落实学校人才培养中心地位的政策与措施 （2）人才培养中心地位的体现与效果 （3）学校领导对本科教学的重视情况 |
| 2.师资队伍 | 2.1数量与结构 | （1）教师队伍的数量与结构 （2）教师队伍建设规划及发展态势 |
|  | 2.2教育教学水平 | （1）专任教师的专业水平与教学能力 （2）学校师德师风建设措施与效果 |
|  | 2.3教师教学投入 | （1）教授、副教授为本科生上课情况 （2）教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 |
|  | 2.4教师发展与服务 | （1）提升教师教学能力和专业水平的政策措施 （2）服务教师职业生涯发展的政策措施 |
| 3.教学资源 | 3.1教学经费 | （1）教学经费投入及保障机制 （2）学校教学经费年度变化情况 （3）教学经费分配方式、比例及使用效益 |
|  | 3.2教学设施 | （1）教学设施满足教学需要情况 （2）教学、科研设施的开放程度及利用情况 （3）教学信息化条件及资源建设 |
|  | 3.3专业设置与培养方案 | （1）专业建设规划与执行 （2）专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设 （3）培养方案的制定、执行与调整 |
|  | 3.4课程资源 | （1）课程建设规划与执行 （2）课程的数量、结构及优质课程资源建设 （3）教材建设与选用 |
|  | 3.5社会资源 | （1）合作办学、合作育人的措施与效果 （2）共建教学资源情况 （3）社会捐赠情况 |
| 4.培养过程 | 4.1教学改革 | （1）教学改革的总体思路及政策措施 （2）人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革 （3）教学及管理信息化 |
|  | 4.2课堂教学 | （1）教学大纲的制订与执行 （2）教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学 （3）教师教学方法，学生学习方式 （4）考试考核的方式方法及管理 |
|  | 4.3实践教学 | （1）实践教学体系建设 （2）实验教学与实验室开放情况 （3）实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 |
|  | 4.4第二课堂 | （1）第二课堂育人体系建设与保障措施 （2）社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 （3）学生国内外交流学习情况 |
| 5.学生发展 | 5.1招生及生源情况 | （1）学校总体生源状况 （2）各专业生源数量及特征 |
|  | 5.2学生指导与服务 | （1）学生指导与服务的内容及效果 （2）学生指导与服务的组织与条件保障 （3）学生对指导与服务的评价 |
|  | 5.3学风与学习效果 | （1）学风建设的措施与效果 （2）学生学业成绩及综合素质表现 （3）学生对自我学习与成长的满意度 |
|  | 5.4就业与发展 | （1）毕业生就业率与职业发展情况 （2）用人单位对毕业生评价 |
| 6.质量保障 | 6.1教学质量保障体系 | （1）质量标准建设 （2）学校质量保障模式及体系结构 （3）质量保障体系的组织、制度建设 （4）教学质量管理队伍建设 |
|  | 6.2质量监控 | （1）自我评估及质量监控的内容与方式 （2）自我评估及质量监控的实施效果 |
|  | 6.3质量信息及利用 | （1）校内教学基本状态数据库建设情况 （2）质量信息统计、分析、反馈机制 （3）质量信息公开及年度质量报告 |
|  | 6.4质量改进 | （1）质量改进的途径与方法 （2）质量改进的效果与评价 |
| 自选特色 项目 | 学校可自行选择有特色的补充项目 |  |

附件2

暨南大学本科教学工作审核评估

自评报告任务分解表

| 审核项目 |  | 审核要素 | 审核要点 | 牵头 单位 | 参与单位及负责的要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、定位与目标 |  | （一）办学定位 | 1.学校办学方向、办学定位及确定依据 | 发展规划处（1、2、5、6） | 教务处（3、4、5、6、7） 党政办（7） |
|  |  |  | 2.办学定位在学校发展规划中的体现 |  |  |
|  |  | （二）培养目标 | 3.学校人才培养总目标及确定依据 |  |  |
|  |  |  | 4.专业培养目标、标准及确定依据 |  |  |
|  |  | （三）人才培养中心地位 | 5.落实学校人才培养中心地位的政策与措施 |  |  |
|  |  |  | 6.人才培养中心地位的体现与效果 |  |  |
|  |  |  | 7.学校领导对本科教学的重视情况 |  |  |
| 二、师资队伍 |  | （四）数量与结构 | 8.教师队伍的数量与结构 | 人力资源开发与管理处（8、9、11、14、15） | 学校党委教师工作部（11） 教务处（10、11、12、13、14、15） |
|  |  |  | 9.教师队伍建设规划及发展态势 |  |  |
|  |  | （五）教育教学水平 | 10.专任教师的专业水平与教学能力 |  |  |
|  |  |  | 11.学校师德师风建设措施与效果 |  |  |
|  |  | （六）教师教学投入 | 12.教授、副教授为本科生上课情况 |  |  |
|  |  |  | 13.教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 |  |  |
|  |  | （七）教师发展与服务 | 14.提升教师教学能力和专业水平的政策措施 |  |  |
|  |  |  | 15.服务教师职业生涯发展的政策措施 |  |  |
| 三、教学资源 |  | （八）教学经费 | 16.教学经费投入及保障机制 | 教务处（16、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29） | 财务与国有资产管理处（16、17、18） 网络与教育技术中心（19、20、21） 实验室与设备管理处（19、20） 体育学院（19、20） 图书馆（19、20） 总务后勤管理处（19、20） 国际交流合作处（28、29） 对外联络处（30） |
|  |  |  | 17.学校教学经费年度变化情况 |  |  |
|  |  |  | 18.教学经费分配方式、比例及使用效益 |  |  |
|  |  | （九）教学设施 | 19.教学设施满足教学需要情况 |  |  |
|  |  |  | 20.教学、科研设施的开放程度及利用情况 |  |  |
|  |  |  | 21.教学信息化条件及资源建设 |  |  |
|  |  | （十）专业设置与培养方案 | 22.专业建设规划与执行 |  |  |
|  |  |  | 23.专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设 |  |  |
|  |  |  | 24.培养方案的制定、执行与调整 |  |  |
|  |  | （十一）课程资源 | 25.课程建设规划与执行 |  |  |
|  |  |  | 26.课程的数量、结构及优质课程资源建设 |  |  |
|  |  |  | 27.教材建设与选用 |  |  |
|  |  | （十二）社会资源 | 28.合作办学、合作育人的措施与效果 |  |  |
|  |  |  | 29.共建教学资源情况 |  |  |
|  |  |  | 30.社会捐赠情况 |  |  |
| 四、培养过程 | （十三）教学改革 |  | 31.教学改革的总体思路及政策措施 | 教务处（31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、43） | 实验室与设备管理处（39） 学生处/校团委（41、42） 国际交流合作处（43） |
|  |  |  | 32.人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革 |  |  |
|  |  |  | 33.教学及管理信息化 |  |  |
|  | （十四）课堂教学 |  | 34.教学大纲的制订与执行 |  |  |
|  |  |  | 35.教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学 |  |  |
|  |  |  | 36.教师教学方法，学生学习方式 |  |  |
|  |  |  | 37.考试考核的考试方法及管理 |  |  |
|  | （十五）实践教学 |  | 38.实践教学体系建设 |  |  |
|  |  |  | 39.实验教学与实验室开放情况 |  |  |
|  |  |  | 40.实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 |  |  |
|  | （十六）第二课堂 |  | 41.第二课堂育人体系建设与保障措施 |  |  |
|  |  |  | 42.社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 |  |  |
|  |  |  | 43.学生国内外交流学习情况 |  |  |
| 五、学生发展 | （十七）招生及生源情况 |  | 44.学校总体生源状况 | 学生处（46、47、48、49、50、51） | 招生办(44、45) 教务处（46、47、48、49、50） 校团委（46、47、48、50） 就业指导中心(52、53) |
|  |  |  | 45.各专业生源数量及特征 |  |  |
|  | （十八）学生指导与服务 |  | 46.学生指导与服务的内容及效果 |  |  |
|  |  |  | 47.学生指导与服务的组织与条件保障 |  |  |
|  |  |  | 48.学生对指导与服务的评价 |  |  |
|  | （十九）学风与学习效果 |  | 49.学风建设的措施与效果 |  |  |
|  |  |  | 50.学生学业成绩及综合素质表现 |  |  |
|  |  |  | 51.学生对自我学习与成长的满意度 |  |  |
|  | （二十）就业与发展 |  | 52.毕业生就业率与职业发展情况 |  |  |
|  |  |  | 53.用人单位对毕业生评价 |  |  |
| 六、质量保障 | （二十一）教学质量保障体系 |  | 54.质量标准建设 | 教务处(54-64) | 高教研究与评估中心及相关单位 |
|  |  |  | 55.学校质量保障模式及体系结构 |  |  |
|  |  |  | 56.质量保障体系的组织、制度建设 |  |  |
|  |  |  | 57.教学质量管理队伍建设 |  |  |
|  | （二十二）质量监控 |  | 58.自我评估及质量监控的内容与方式 |  |  |
|  |  |  | 59.自我评估及质量监控的实施效果 |  |  |
|  | （二十三）质量信息及利用 |  | 60.校内教学基本状态数据库建设情况 |  |  |
|  |  |  | 61.质量信息统计、分析、反馈机制 |  |  |
|  |  |  | 62.质量信息公开及年度质量报告 |  |  |
|  | （二十四）质量改进 |  | 63.质量改进的途径与方法 |  |  |
|  |  |  | 64.质量改进的效果与评价 |  |  |

附件3

2017年《高等教育质量监测国家数据平台》数据填报分工表

| 序号 | 表格 | 负责（牵头）单位 | 参与单位 | 完成日期 | 与2016年表格内容的变化及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表1-1学校概况（时点） | 党政办 |  | 10月20日 | 增加备注：语文类高校选择语言院校。 |
| 2 | 表1-2校区及地址（时点） | 党政办 |  | 10月20日 | 表名“校区地址”修改为“校区及地址” |
| 3 | 表1-3学校相关党政单位（时点） | 人力资源开发与管理处 |  | 基础表9月20日 | 明确统计“二级”单位 |
| 4 | 表1-4学校教学科研单位（时点） | 人力资源开发与管理处 |  | 基础表9月20日 | 增加“单位职能” 明确单位和附属医院的定义，附属医院单位号不再要求以“FSYY”开头 |
| 5 | 表1-5-1专业基本情况（时点） | 教务处 |  | 基础表9月22日 | 增加“是否师范类专业” 增加师范类专业说明 |
| 6 | 表1-5-2专业大类情况表（时点） | 教务处 |  | 基础表9月22日 |  |
| 7 | 表1-6-1教职工基本信息（时点） | 人力资源开发与管理处 | 教务处 | 基础表9月30日 | 修改“教职工”的定义；修改“任教类型”（增加“其它教学任务（只承担专科或硕博教学任务）”、修改“无任教（不承担教学任务）”）；增加“校内指导博士数、硕士生数”定义 |
| 8 | 表1-6-2外聘教师基本信息（时点） | 人力资源开发与管理处 | 教务处 | 基础表9月30日 |  |
| 9 | 表1-6-3附属医院师资情况（医科专用、时点） | 人力资源开发与管理处 |  | 基础表9月30日 | 新增表格 原来统计入1-6-1的附属医院师资独立统计 |
| 10 | 表1-7本科生基本情况（学年） | 教务处 |  | 基础表9月30日 | 统计时间从“时点”改为“学年” 不必统计新生，与6-1的学生数据没有关联；明确“留学生非学历生不录入” |
| 11 | 表1-8-1本科实验场所（时点） | 实验室与设备管理处 |  | 基础表9月30日 | 修改1-8表格，拆分为1-8-1，1-8-2 “建筑面积”修改为“使用面积” |
| 12 | 表1-8-2科研基地（时点） | 科技处、社科处 |  | 基础表9月30日 | 新增表格（从1-8拆分） |
| 13 | 表1-9办学指导思想（时点） | 发展规划处 |  | 10月20日 | 将各类规划文件合并为一个报送 |
| 14 | 表1-10校友会与社会合作（时点） | 党政办 | 对外联络处、科技处、社科处 | 10月20日 | 行业机构和企业：学校与行业机构，增加“（含中小学校）” |
| 15 | 表2-1占地与建筑面积（时点） | 总务后勤管理处 |  | 10月20日 |  |
| 16 | 表2-2教学行政用房面积（时点） | 总务后勤管理处 |  | 10月20日 |  |
| 17 | 表2-3-1图书馆（自然年） | 图书馆 |  | 10月20日 |  |
| 18 | 表2-3-2图书当年新增情况（自然年） | 图书馆 |  | 10月20日 |  |
| 19 | 表2-4校外实习、实训基地（时点） | 教务处 |  | 10月20日 |  |
| 20 | 表2-5校园网（时点） | 网络与教育技术中心 |  | 10月20日 |  |
| 21 | 表2-6固定资产（时点） | 财务与国有资产管理处 |  | 10月20日 |  |
| 22 | 表2-7本科实验设备情况（时点） | 实验室与设备管理处 |  | 10月20日 |  |
| 23 | 表2-8实验教学示范中心（虚拟仿真实验教学中心）（时点） | 实验室与设备管理处 |  | 10月20日 |  |
| 24 | 表2-9-1教育经费概况（自然年） | 财务与国有资产管理处 |  | 10月20日 |  |
| 25 | 表2-9-2教育经费收支情况（自然年） | 财务与国有资产管理处 |  | 10月20日 | 增加“经常性预算内事业费收入”；“教改专项拨款”区分“国家”和“地方”分别填报 增加“预算内事业费收入”的定义 |
| 26 | 表2-10学生生活、运动条件（时点） | 总务后勤管理处 | 学生处、体育学院 | 10月20日 | “运动场”建筑面积改为占用面积 |
| 27 | 表3-1校领导基本信息（时点） | 党政办 |  | 10月20日 |  |
| 28 | 表3-2相关管理人员基本信息（时点） | 人力资源开发与管理处 |  | 10月20日 | 管理人员类别增加“心理咨询工作人员”；明确“就业管理人员”统计范围为“校级”；增加“心理咨询工作人员”定义 |
| 29 | 表3-3-1高层次人才（时点） | 人力资源开发与管理处 |  | 10月20日 | 高层次人次增加两类：外国科学院院士、中国社会科学院学部委员；明确“获得时间”为发文年份 |
| 30 | 表3-3-2高层次教学、研究团队（时点） | 人力资源开发与管理处 | 教务处 | 10月20日 |  |
| 31 | 表3-4-1教师教学发展机构（学年） | 人力资源开发与管理处 |  | 10月20日 |  |
| 32 | 表3-4-2教师培训进修、交流情况（学年） | 人力资源开发与管理处 | 国际交流合作处、教务处 | 10月20日 |  |
| 33 | 表3-5-1教师主持科研项目情况（自然年） | 科技处、社科处 |  | 10月20日 | “纵向项目类别”增加“国家艺术基金” |
| 34 | 表3-5-2教师获得科研奖励情况（自然年） | 科技处、社科处 | 人力资源开发与管理处 | 10月20日 | “获奖类别”增加最高科学技术奖、国际科学技术合作奖、国家级人文社科奖、国际和国外奖励 |
| 35 | 表3-5-3教师发表的论文情况（自然年） | 科技处、社科处、教务处 | 图书馆 | 10月20日 | 删除“他引次数” “收录情况”删除ISTP，增加CPCI（国际会议录索引）和A&HCI（艺术与人文科学）索引 |
| 36 | 表3-5-4教师出版专著情况（自然年） | 科技处、社科处 |  | 10月20日 |  |
| 37 | 表3-5-5教师专利（著作权）授权情况（自然年） | 科技处、社科处 |  | 10月20日 | 明确“著作权”为“软件著作权” |
| 38 | 表3-5-6教师主编本专业教材情况（自然年） | 教务处 | 研究生院 | 10月20日 |  |
| 39 | 表4-1-1学科建设（时点） | 研究生院 | 教务处 | 10月20日 | 增加“专业学位授权类别” 增加“专业学位授权类别”定义 |
| 40 | 表4-1-2博士后流动站（时点） | 研究生院 |  | 10月20日 |  |
| 41 | 表4-1-3博士点、硕士点（时点） | 研究生院 |  | 10月20日 |  |
| 42 | 表4-1-4重点学科（时点） | 发展规划处 |  | 10月20日 |  |
| 43 | 表4-2专业培养计划表（学年） | 教务处 |  | 10月20日 | “时点”改为“学年” |
| 44 | 表5-1-1开课情况（学年） | 教务处 |  | 10月20日 | “课程性质”增加“术科课（例如：体育课，艺术类主科课等）”；“授课方式”增加“无” |
| 45 | 表5-1-2专业课教学实施情况（学年） | 教务处 |  | 10月20日 | “课程性质”改为“课程类别” |
| 46 | 表5-1-3专业核心课程情况（学年） | 教务处 |  | 10月20日 | “课程性质”增加“术科课”；“精品开放课程”中的“精品资源共享课程”区分国家、省级 |
| 47 | 表5-1-4分专业（大类）专业实验课情况（学年） | 教务处 |  | 10月20日 | 明确试验场所的引用范围 |
| 48 | 表5-2-1分专业毕业综合训练情况（学年） | 教务处 |  | 10月20日 |  |
| 49 | 表5-2-2分专业教师指导学生毕业综合训练情况（非医学类专业填报）（学年） | 教务处 | 各学院 | 10月20日 | “非临床医学类专业填报”改为“非医学类专业填报” |
| 50 | 表5-2-3医学专业学生毕业综合训练情况（学年） | 教务处 | 医学部 | 10月20日 | “临床医学专业……”改为“医学专业” 明确医学单位号引用范围 |
| 51 | 表5-3-1人才培养模式创新实验项目（学年） | 教务处 |  | 10月20日 |  |
| 52 | 表5-3-2本科教学信息化（学年） | 教务处 |  | 10月20日 | 可填报不在“5-1-1”中的课程 |
| 53 | 表5-4-1创新创业教育情况（时点） | 教务处 | 学生处、校团委、就业指导中心、创业学院 | 10月20日 | 更改表号；增加“13.创新创业专项资金投入（万元）”、“14.创新创业教育教材数（门）”、“15.参与创新创业训练项目全日制本科在校学生数（人）”、“16.参与创新创业竞赛全日制本科在校学生数（人）” |
| 54 | 表5-4-2高校实践育人创新创业基地(时点) | 教务处 | 学生处、校团委、就业指导中心、创业学院 |  | 新增表格 |
| 55 | 表5-5课外活动、讲座（学年） | 教务处 | 宣传部、校团委、学生处、各学院 | 10月20日 | 明确“国家、省级大创训练计划项目仅是本科生课外科技文化活动项目中的一类。” |
| 56 | 表6-1学生数量基本情况（时点） | 教务处 | 研究生院、教育学院、华文学院 | 10月20日 |  |
| 57 | 表6-2-1本科生转专业情况（学年） | 教务处 |  | 10月20日 | “时点”改为“学年” |
| 58 | 表6-2-2本科生辅修、双学位情况（学年） | 教务处 |  | 10月20日 | “时点”改为“学年” |
| 59 | 表6-3-1近一届本科生招生类别情况（时点） | 招生办 |  | 10月20日 | 明确“统计的为全口径（含普通高考招生、各类特殊招生计划、专项招生计划等）招生情况。” |
| 60 | 表6-3-2本科生（境外）情况（时点） | 教务处 |  | 10月20日 | 增加统计“华侨”生 |
| 61 | 表6-3-3近一级本科生录取标准及人数（时点） | 招生办 |  | 10月20日 | 表名“近一届……”改为“近一级……” |
| 62 | 表6-3-4近一级各专业（大类）招生报到情况（时点） | 招生办 | 教务处 | 10月20日 | 表名“近一届……”改为“近一级……” 明确“不考虑特殊类型招生的平均分情况” |
| 63 | 表6-4本科生奖贷补（自然年） | 学生处 |  | 10月20日 |  |
| 64 | 表6-5-1应届本科毕业生就业情况（学年） | 就业指导中心 |  | 10月20日 | “时点”改为“学年” |
| 65 | 表6-5-2应届本科毕业生分专业毕业就业情况（学年） | 就业指导中心 |  | 10月20日 | “时点”改为“学年” |
| 66 | 表6-6本科生学习成效（学年） | 教务处 | 学生处、校团委、国际交流合作处、各学院 | 10月20日 | 明确统计时间范围为“学年” |
| 67 | 表6-6-1学生参加大学生创新创业训练计划情况（学年） | 教务处 |  | 10月20日 | “自然年”改为“学年” |
| 68 | 表6-6-2学生参与教师科研项目情况（学年） | 教务处 | 各学院 | 10月20日 | “自然年”改为“学年” |
| 69 | 表6-6-3学生获省级及以上各类竞赛奖励情况（学年） | 学生处、校团委、教务处 |  | 10月20日 | “自然年”改为“学年” |
| 70 | 表6-6-4学生获专业比赛奖励情况（艺术类专业用）（学年） | 教务处 | 新闻与传播学院、艺术学院 | 10月20日 | “自然年”改为“学年” |
| 71 | 表6-6-5学生发表学术论文情况（学年） | 教务处 |  | 10月20日 | “自然年”改为“学年” “收录情况”删除“ISTP”，增加“CPCI（国际会议录索引）、A&HCI（艺术与人文科学）、其他期刊。若同一篇论文收录在多种数据库中，只填报一种。” |
| 72 | 表6-6-6学生创作、表演的代表性作品（除美术学类专业外的其他艺术类专业用）（学年） | 学生处、校团委 |  | 10月20日 | “自然年”改为“学年” |
| 73 | 表6-6-7学生专利（著作权）授权情况（学年） | 教务处 |  | 10月20日 | “自然年”改为“学年” “类别”中的“著作权”改为“软件著作权” |
| 74 | 表6-7本科生交流情况（学年） | 国际交流合作处 | 教务处 | 10月20日 |  |
| 75 | 表6-8学生社团（学年） | 学生处 | 校团委 | 10月20日 | “参与人数（人）”改为“参与人数（人次）” 统计“人数”改为统计“人次” |
| 76 | 表7-1教学管理人员成果（时点） | 教务处 |  | 10月20日 |  |
| 77 | 表7-2教学质量评估统计表（学年） | 教务处 |  | 10月20日 | 补充说明：同行、督导评教：如学校两类评教均有，选择覆盖比例较高的一类填报。 领导评教：指处级以上领导参与评教情况。 |
| 78 | 表7-3-1教育教学研究与改革项目（自然年） | 教务处 |  | 10月20日 |  |
| 79 | 表7-3-2教学成果奖（近一届） | 教务处 |  | 10月20日 |  |
| 80 | 表7-3-3省级及以上本科教学工程项目情况（自然年） | 教务处 |  | 10月20日 | “项目类别”增加“其他项目” |
| 81 | 表7-4本科教学质量年度报告（自然年） | 高教研究与评估中心 |  | 10月20日 |  |

暨南大学党政办公室       主动公开       2017年10月25日印发